## 主站
问题类型： 1.必改：必须修改 2.建议：建议修改，可商议后对问题进行处理 3.待测：问题已接受，等待测试 4.待完成：问题还未完成，等待完成后才能测试 5.已修复：问题已经修复等待再次测试 6.已重开：修复后的问题没有解决完成，等待再次处理 7.非问题：该问题由操作人员未能了解机制，导致的操作错误
备注：问题内容应尽量详细描述问题所在以便开发人员进行维护和修改，比如：XX页面的XX地方显示不正确/数据错误等等，如有可能最好附加测试环境以及数据，谢谢配合！
编号 | 问题内容 | 测试员 | 问题类型 | 人员分配 | 处理状态 | 处理反馈 | 修改核对
1 | 所有验证码改为点击更换 | 小赵 | 必改 | 思远 | 已完成 |  | 完成
2 | 精选热卖中图片中心显示短标题 | 小赵 | 建议 | 思远、彭飞 | 已完成 | 商议后去掉图片上的标题文字图片 | 完成
3 | 产品筛选数据问题 | 小赵 | 待测 | 彭飞 | 已完成 | 测试后没有发现问题 | 产品类型深度、景点海螺沟、目的地黑龙江应该是没有线路的
4 | 面包屑导航 | 小赵 | 待完成 | 彭飞 | 待商议 | 未决定处理方法
5 | 产品详细页，滚动报名情况弹出框的订单信息没有状态 | 小赵 | 已完成 | 彭飞 | 已完成 |  | 每条线路报名情况一样
6 | 选中的日期高亮显示 | 小赵 | 建议 | 思远 | 已完成
7 | 产品行程展示图片下方的透明条和文字无法编辑 | 小赵 | 非问题 | 彭飞 | 已完成 | 需要后台设置后才能显示 | 不显示图片把间距也去掉，不要空白
8 | 控制产品问题的点赞次数 | 小赵 | 建议 | 彭飞 | 已完成 | 目前点赞采用不记名方式处理，无法控制点赞次数，如需控制必须加入记名方式，还有未登录用户跳转等系列功能，请商议后再次反馈 | 把弹框去掉，不能再点赞就可以，不要提示
9 | 页面需要上传到新网站 | 小赵 | 建议 | 彭飞 | 待商议 | 不懂，也就是不明白 | 见后续问题
10 | 其他页面专题内容不显示 | 小赵 | 非问题 | 彭飞 | 已完成 | 需要后台设置后才能显示 | 完成
11 | 产品详细点击浮动立即预定跳转至订单创建 | 小赵 | 建议 | 彭飞 | 已完成 |  | 不要提示框，直接跳转到订单提交页面
12 | 订单创建页面特殊人群在后台订单详情页面给与显示 | 小赵 | 必改 | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
13 | 该功能由提问人自己提出，现已加上，请考虑后再提出 | 小赵 | 非问题 | 彭飞 | 已完成 | 验证二选一
14 | 订单创建页面发表信息在后台订单详情页面给与显示 | 小赵 | 必改 | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
15 | 订单创建页面参团人证件类型和生日的存在性问题 | 小赵 | 建议 | 思远 | 已完成 | 生日下拉框长长的
16 | 订单创建页面参团人手机号码加以验证正确性 | 小赵 | 建议 | 彭飞 | 已完成 |  | 身份证限制位数、联系人电话限制位数且只能输入数字、参团人证件号不能输入汉字
17 | 手机站的首页设置没有实现 | 小赵 | 必改 | 彭飞、思远 | 已完成
18 | 首页精彩分享后台设置与选择不统一 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
19 | 首页活动回顾后台设置删掉线路标题、线路价格；线路标题控制在36字以内，并提示标题字数至少2行；前台也做相应调整。 | 五哥 |  | 彭飞、思远 | 已完成 | 前后台活动回顾css调整
20 | 首页今日爆款后台线路列表设置，今日爆款改为领队推荐 | 五哥 |  | 彭飞、李云 | 已完成 | 产品编辑添加领队推荐线路，选择后该线路被设置到首页后显示特殊标牌
21 | 首页超级目的地与线路页超级目的地不同步 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
22 | 首页视频中心后台设置与选择不统一 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
23 | 搜索功能目前只能按照标题搜索？建议可以搜索所有基本项，并显示搜索结果数量，若搜索为空则显示，领袖户外暂时没有你所要查询的信息，产品经理们正在努力开发线路中。 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 搜索线路不全，比如搜坝上，只显示一条线路
24 | 首页所有内容链接均为新窗口打开 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 超级目的地未设置
25 | 首页民族游改为民族行 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
26 | 手机及pc订单选择多少成人男就会增加多少儿童；儿童选择人数无效。 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
27 | 将页面中小孩统一改为儿童，涉及页面有线路内容页、订单页 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
28 | 个人中心待支付、已付部分款、已付全款、待评价订单点击后跳转至订单中心相应状态栏，而非订单中心首页。 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
29 | 文章系统已删除内容在个人中心还存在 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
30 | 优惠券未使用、已使用、已过期三种样式直接统一，不用上传图片。每种优惠券增加优惠券使用说明，及起止时间。 | 五哥 |  | 思远 | 待完成
31 | 付款页面选择了优惠券，但总额没有减少，优惠券信息也并未在后台记录。 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 优惠券付款完成后核销
32 | 右边竖栏为什么选择我们删除；热门推荐修改为帮助中心，并将链接到服务中心。 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
33 | 订单中心头像应该与个人中心头像对应 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成
34 | 订单中心左侧问题直接调取服务中心付款与发票、合同相关、旅游保险、其他问题的内容 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
35 | 服务中心在线咨询链接没有加 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 连接错误
36 | 服务中心积分查询及旅游优惠统一跳转至个人中心优惠/积分栏目 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 旅游优惠链接错误
37 | 服务中心支付方式跳转至http://test.quxingshe.com/home/index.php?s=/home/service/question/id/38 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
38 | 服务中心大部分问题的回答内容显示不全 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 | 数据库存储字段空间过小导致内容丢失 | 完成
39 | 服务中心付款与发票中发票邮寄方式及费用点击不动 | 五哥 |  | 彭飞 | 待商议 | 未能找到该问题 | 未找到问题
40 | 服务中心所有问题答案的内容行距设置为1.5倍 | 五哥 |  | 思远 | 已完成
41 | 服务中心首页及回答内容页头部内容显示不全 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
42 | 服务中心加入社群连接到http://kllife.com/zt/sheyingsq/ | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 页面需要上传到新网站
43 | 服务中心尾部有问题 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
44 | 后台报名中心添加额外费用显示在用户优惠券下边，只有刷新后，才会回到额外费用下边。 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
45 | 后台报名中心偶尔有订单操作记录不记录的情况 | 五哥 |  | 彭飞 | 待商议 | 未测试到，发现时再行处理 | 未找到问题
46 | 订单中心线下付款审批详情下端有代码，不知道是什么鬼 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
47 | 人气报名用不了？ | 五哥
48 | 订单中心合同下载没用？ | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 下载的合同数据不对
49 | 线下已经支付100元，但前台支付时并未减去。换句话说，通过线下支付/退款的金额对总金额并未产生影响。 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 价格计算有问题： LX-201701161030056761
50 | 订单中心订单详情中额外费用跟优惠券金额不对应；订单编号LX-201701121148204641 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 | 因为系统优惠券有一张团期优惠券，该类型优惠券不计入总金额内
51 | 订单中心订单信息变更中状态下，所有功能禁用，目前只禁用了通过审核。 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
52 | 小包团前台不能测试？ | 五哥 |  | 彭飞
53 | 小包团后续流程目前还未做好？ | 五哥 |  | 彭飞
54 | 手机站订单页面只能获取到成人男信息，且与pc端存在相同问题。提交后成人女没有人数显示，但是参团人却有。 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
55 | 手机站首页设置未做 | 五哥 |  | 彭飞、思远 | 已完成
56 | 专题中心未做 | 五哥 |  | 彭飞、思远 | 已完成 |  | 完成
57 | 手机站搜索不知道如何搜索 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
58 | 手机站线路内容页咨询未连接 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 连接错误
59 | pc端订单中心翻页后显示有问题 | 五哥 |  | 思远 | 已完成 |  | 完成
60 | 手机端个人中心订单待付款、已付部分款、已付全款、待评价订单需要显示数量 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
61 | 手机站、pc站头像不统一 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成
62 | 手机站个人中心没有退出按钮 | 五哥 |  | 彭飞、思远 | 已完成
63 | 个人中心修改内容pc和手机不统一；此外个人中心内容为昵称、性别、个性签名、星座、生日，而非现有内容 | 五哥 |  | 彭飞、思远 | 已完成
64 | qq绑定、微信绑定、头像修改是不是也改做了 | 五哥 |  | 彭飞 | 待商议 | 头像修改已完成，绑定功能可先放一放
65 | 后台会员中心需要做一下 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
66 | 成团人数、集合地点前后台显示不一致 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 成团人数显示不对应
67 | 游记攻略后台录入几个显示几个，若没录入前台隐藏 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
68 | pc端线路内容页沿途风光图片和文字最大宽度为1000px | 五哥 |  | 思远 | 已完成
69 | pc端线路内容页头部在线咨询、私人订制无连接 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
70 | 线路内容页行程亮点填写文字前台不显示 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成，样式需调整，问题84
71 | pc端线路内容页行程说明等文字较多部分行间距全部调成2 | 五哥 |  | 思远 | 已完成
72 | 后台线路内容页行程说明小图最后一张丢失，前台显示正常 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
73 | 后台线路内容页行程说明小图默认图片删除，若没有添加前台不显示 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
74 | 手机端线路内容页两边灰边删除 | 五哥 |  | 思远 | 已完成
75 | 手机端线路详情行程内容看不见 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
76 | 列表页产品编号还在 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 | 前台已去掉，后台为方便问题定位，建议保留 | 完成
77 | 问题中心前台问题未绑定相关线路，后台看所有提问前台用户显示仍为彭飞 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
78 | 后台产品中心产品生产点击下一步保存不需要弹框，只需要在页面显示保存成功3秒后自动消失 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 |  | 完成
79 | 线路内容页沿途风光配图和文字顺序会凌乱；后台没问题 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 | 经测试没有发现问题，现在插入内容不论图片和文字都会在插入按钮所在的模块的末尾添加，请确认是否是这个问题 | 未发现问题
80 | 问题列表分页没有样式 | 彭飞 |  | 思远 | 已完成
81 | 前台线路详细，线路成交量后面的滚动不弹显示框 | 彭飞 |  | 思远 | 已完成
82 | 短信快捷登录页面添加验证码 | 小赵 | 必改 | 思远 | 已完成
83 | 过期的批次不能报名 | 小赵 | 必改 | 彭飞 | 已完成
84 | 线路详情页 行程亮点 文字样式美化 | 小赵 | 必改 | 思源 | 已完成
85 | 手机首页专题样式错误 | 彭飞 | 必改 | 思远 | 已完成
86 | 点击导航深度游，进入列表页，筛选条件显示已经选择深度游 | 小赵 |  | 彭飞
87 | 右侧帮助中心、个人中心、订单中心往上移 | 小赵 |  | 思远 | 已完成
88 | 后台增加添加统计代码的设置 | 小赵 |  | 彭飞 |  | 在后台设置输入JS代码的地方、并且把所有添加的JS加入到前台页面头文件中
89 | 全站的在线咨询链接可以后台统一替换 | 小赵 |  | 彭飞
90 | 订单提交页面儿童输入出生年月的话后台没显示 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成
91 | 产品生成行程说明三张小图允许删除 | 五哥 |  | 彭飞、思远 | 已完成 | 需要思源在图片右上角添加删除按钮
92 | 后台产品列表页每条产品加预览，把详细改成编辑 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成
93 | 后台产品生成时预览看不见行程说明的住宿 | 五哥 |  | 彭飞、思远 | 已完成
94 | 线路详情页行程概要最多显示两行，最后有一个详情，点击跳转到本页面行程说明 | 五哥 |  | 思源 | 已完成
95 | 未上架线路前台不允许打开 | 五哥 |  | 彭飞
96 | 产品提问可以填写JS代码，没有转译 | 小赵 |  | 彭飞 | 推后完成
97 | 线路详情页游记攻略新窗口打开 | 五哥 |  | 思源 | 已完成
98 | 手机站首页、线路详情页没显示长标题 | 五哥 |  | 彭飞、思远
99 | 产品列表页筛选后，还显示产品ID | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成
100 | 产品列表页价格排序不对 | 五哥 |  | 彭飞 | 已完成 | 去掉价格排序功能
101 | 旧网站专题转移到新网站，链接如下： 定制游：http://kllife.com/zt/dzyzt/ 摄影社区：http://kllife.com/zt/sheyingsq/ 招聘专题：http://xian.kllife.com/zt/zhaopin/ 手机站专题： 坝上H5：http://3g.kllife.com/zt/bsh5/ 定制游：http://3g.kllife.com/zt/dzyzt/ 甘南H5：http://3g.kllife.com/zt/gnh5/ 贵州H5：http://3g.kllife.com/zt/gzh5/ 汇总H5：http://3g.kllife.com/zt/qnh5/ 西北H5：http://3g.kllife.com/zt/xbh5/ 新疆H5：http://3g.kllife.com/zt/xjh5/ 云南H5：http://3g.kllife.com/zt/ynh5/ 招聘专题：http://3g.kllife.com/zt/zhaopinzt/ 专题已经打包附件，详见ztbak.rar | 小赵
102 | 常见问题页面，点击左侧问题跳转到页面顶部 | 小赵 |  | 思远 | 已完成
103 | 后台问题页面加入编辑 |  |  | 彭飞、思远 | 已完成
104 | 前台滚动专题没有设置链接不显示 |  |  | 彭飞 | 已完成
105 | 产品基本信息不全时不允许上架 | 五哥 | 必改
106 | 杭州产品调用杭州的合同 | 五哥 | 可推后 | 彭飞
107 | 地方站线路与总部线路做标识区分 | 五哥 | 可推后
108 | 专题列表需要预览、以及外部链接 | 五哥 | 必改 | 彭飞、思远 | 已完成
109 | 后台线路列表根据线路发布顺序排列 | 五哥 | 必改
110 | 文章系统文章列表新增文章按钮放在顶端 | 五哥 | 必改 | 思远 | 已完成
111 | 专题系统专题列表新增专题按钮放在顶端 | 五哥 | 必改 | 思远 | 已完成
112 | 产品筛选，选择天数没有线路，景点选择产品筛选内容不符 | 李云 | 必改 | 彭飞 | 已完成
113 | 产品生成时基本信息中产品寄语限制字符未122个 | 李云 | 可推后
114 | 后台pc首页设置活动回顾链接及保存按钮被覆盖 | 五哥 | 必改 | 思远 | 已完成
115 | 前台错误页面 | 彭飞 | 必改 | 彭飞、思远、李云 | 可运行
116 | 专题线路标签可否拖动调整顺序 | 邓邓 | 推后 | 彭飞、思远 | 已完成 | 以前后移动的方式调整
117 | 专题TAB页面中的线路可重复 | 邓邓 | 必改 | 彭飞、思远
118 | 删除数据有时会报错 | 邓邓 | 必改 | 彭飞
119 | 专题线路可自由排序 | 邓邓 | 推后 | 彭飞、思远
120 | 线路列表编辑时锁定 | 五哥 | 必改 | 彭飞 | 已完成
121 | 自组线路默认显示28人满团，非自组线路只显示成团人数 | 洗澡 | 可推后
122 | 部分线路批次上了价格，但是线路显示没价格 | 五哥 | 必改
123 | 核算中产品不允许报名 | 五哥 | 必改 | 彭飞 | 已处理 | 参看问题141
124 | 报名后台添加优惠券后订单总金额变成350 | 五哥 | 必改
125 | 页面打开缓慢 | 五哥 | 必改 | 彭飞 | 已完成
126 | 网站关键词设置 | 洗澡 | 必改
127 | 线路内容页分割线为灰色，而不是现在的黑色 | 五哥 | 必改
128 | 线路列表页呈现几日游 | 洗澡 | 必改 | 彭飞 | 已完成
129 | 线路列表页“查看更多选项”及三角符号显示为橙色 | 洗澡 | 必改 | 思远 | 已完成
130 | 产品编号优化，根据产品类型及目的地上线时间进行编号 | 洗澡 | 必改
131 | 渠道订单单另出来，订单标号为QD_开头，并将渠道订单编号保留为备注内容。渠道订单只调用线路及批次，订单金额全部自己填写。所有渠道订单均需经财务审核。 | 五哥 | 必改
132 | 后台财务审核详情页内容空白 | 五哥 | 必改 | 彭飞 | 已完成
133 | 后台订单审核页旧订单留言管理员为空 | 五哥 | 待议 | 彭飞 | 已完成
134 | 后台新增报名总览页面，具体待内容确定后实行 | 洗澡 | 必改
135 | 识别所有连接下的订单来源 | 洗澡 | 必改
136 | 预定须知增加内容（内容调整警示、谁发团警示、必要携带） | 洗澡 | 必改
137 | 产品预订页面，发票信息后方添加备注：1、活动结束后的2个月内寄出；2、跨年度及超过2个月未索取发票的无法开具发票。并连接到http://kllife.com/home/index.php?s=/home/service/question/id/133 | 表姐 | 必改 | 思远 | 已完成
138 | 旧后台信息转换时参团人信息有丢失 | 陈畅 | 必改 | 彭飞 | 已完成
139 | 产品生成时信息增加QQ群，及适合年龄。 | 莎莎 | 必改
140 | 3g.kllife.com m.kllife.com 等域名全部跳转至kllife.com | 五哥 | 必改 | 阿飞 | 已完成
141 | 价格核算中的批次允许报名，但不允许支付。 | 莎莎 | 必改 | 彭飞 | 待商议
142 | 人气报名搜索不到新站线路 | 莎莎 | 必改 | 彭飞 | 已完成
143 | 线上付款二次支付时给订单一个后缀一个随机码。例如：将LX-17010315015074254订单号改为LX-17010315015074254-1或者LX-17010315015074254-s | 五哥 | 必改 | 彭飞 | 已完成
144 | 图文页、文字页（包括帮助中心）均允许手机打开，相关页面已经让李云完成，需要切图等。 | 五哥 | 必改
145 | 转团时没有记录转出线路名称；且转团后价格没有执行新线路价格，而是继续执行旧线路价格。 | 五哥 | 必改 | 彭飞 | 已完成
146 | 地方站跳转问题 | 五哥 | 必改
147 | 后台导出数据均没有名称、批次 | 五哥 | 必改
148 | 所有定制游链接都有问题 | 五哥 | 必改 | 彭飞 | 已完成
149 | 没登录也可以支付？ | 小赵 | 必改 | 彭飞 | 已完成
150 | 后台订单详情加优惠券后，订单金额有问题，有时变有时不变。 | 五哥 | 必改
151 | 后台提交线下付款时出现一堆代码 | 五哥 | 必改
152 | 外链产品前台显示服务提供商内容改为：本产品由领袖户外或领袖户外委托有资质的合作旅行社及户外机构提供相关服务。 | 五哥 | 必改 | 彭飞 | 已完成
153 | 后台产品列表及文章列表展示首次上传人信息，每个模块有改动时显示操作人信息。 | 五哥 | 必改
154 | 产品中心问题点击时会出现404错误，建议以弹窗形式展示完整信息 | 五哥 | 必改
155 | 线路内容页及报名页出发时间下拉框后方须出现批次状态 | 五哥 | 必改 | 彭飞、思远 | 已完成
156 | 专题页调用的批次顺序与时间排序为倒叙，应为顺序排列 | 五哥 | 必改
157 | 付款方式前后台不对应，凡是选择全款的只能一次性付全款，选择预付款的可允许两次在线付款。 | 五哥 | 必改 | 彭飞 | 已完成
158 | 定制游页面填写弹出框其他需求时无法选择。 | 五哥 | 必改 | 彭飞 | 待商议 | 不理解
159 | 深度游、摄影游、民族行需要有固定的列表页 | 五哥 | 必改
160 | 列表页包含景点、行程天数筛选时无效。 | 五哥 | 必改 | 彭飞 | 已完成
161 | 手机站首页展示周边、深度等 | 五哥 | 必改
162 | 手机站选择任一批次都会默认下架或禁用导致不能报名，但默认批次可以报名。 | 莎莎 | 必改 | 彭飞 | 已完成
163 | 社区与网站会员同步 | 五哥 | 必改
164 | 商务通弹出小窗口 | 五哥 | 必改
165 | 手机站专题产品价格改为橙色 | 五哥 | 必改 | 思远
166 | 手机验证码/校验码全部使用数字 | 五哥 | 必改 | 彭飞、思远 |  | 请思远将图片验证码修改为纯数字
168 | 产品预订页面合同显示应为合同全文，且杭州需显示杭州合同，西安需显示西安合同。 | 五哥 | 必改
169 | 账号安全完成信息分值在动，但进度条不动 | 五哥 | 必改 | 思远 |  | 请思远找个进度条，根据数值设置进度条长度，数值区间为0-100，有可能的话进度条颜色由红色到绿色根据分值渐变
170 | 搜索有问题？有些关键词搜不到 | 小赵 | 必改 | 彭飞 | 已完成
171 | 产品最后一个批次结束后产品自动下架 | 五哥 | 推后
172 | 登录后若有昵称显示昵称 | 蛋蛋 | 必改 | 彭飞 | 已完成
173 | 免费活动不能报名,报名后需要审核，审核通过后状态变为已付全款 | 芦荟 | 必改 | 彭飞 | 已完成
174 | 余位=满团人数-已付款人数 | 五哥 | 必改
175 | 出境游需要同时获取用户身份证和护照信息 | 陈畅 | 待商议
176 | 热卖、推荐、领队推荐点击后首页没有出现小图标，此外列表页也应该有小图标。 | 陈畅 | 必改 | 彭飞 | 待商议 | 列表也是否需要加推荐图标
177 | 合同签约地点根据线路归属写成西安或者杭州地址 | 蛋蛋 | 必改 |  |  | 参看问题106
178 | 产品上架权限分配后没有相关权限 | 雪人 | 必改 | 彭飞 | 已完成
179 | 支付宝支付问题 | 五哥 | 必改 | 彭飞 | 已完成
180 | 下单短信通知 | 五哥 | 必改
181 | 后台线路预览页面成团人数、集合地点等调用有问题 | 可乐 | 必改
182 | 后台提醒功能集体失效 | 五哥 | 必改
183 | 产品价格不同时，网站价格显示最低价，现在显示的是最低价。 | 五哥 | 必改
184 | 专题页批次显示为顺序排列，目前是倒叙 | 邓邓 | 必改
185 | 产品批次后边缀上批次状态，线路内容页、专题页、预订页都同步 | 五哥 | 必改
186 | 订单状态筛选有问题 | 万利 | 必改
187 | 人气报名前台不显示人数，每个批次的报名人应该在一起 | 莎莎 | 必改
188 | 洗澡聊天记录关于专题的 | 彭飞 | 必改
189 | 所有选择批次的地方显示以最近一期可报名的为开始（线路内容页、专题页），已过期的全部放到最后边显示。 | 五哥 | 必改
190
191 | 主题旅游：深度游 摄影游 民族行 产品类型：国内游 出境游 周边游
192 | 支付导出支付时间按照升序排列。
193
194 | 线路排期结束后自动下线
195 | 线路交易量显示人数
196 | 报名时填了发票随后又不要发票的处理 | 莎莎
197 | 订单详情内容中线下付款增加一个支付方式 | 表姐
198 | 用户登陆后，在不清除缓存的情况下一直登录
199 | 后台线路预览问题
200 | 线下录入订单一次性录入多笔费用时，收款渠道允许不同来源。（是否允许支付与退款同时存在待议） | 莎莎
201
202 | 出团通知中团友明细中增加籍贯一栏，籍贯根据身份证号码自动识别 | 陈畅

## 计财系统
编号 | 问题内容 | 测试员 | 问题类型 | 人员分配 | 处理状态 | 处理反馈 | 修改核对
1 | 价格项允许录入资源时直接录入，且价格项下拉后可以重新折叠收起。 | 蛋蛋