## Sheet1
项目模块 | 模块功能 | 功能划分 | 备注描述 | 分站区分 | 前台支持 | 前台周期（天） | 后台周期（天）
会员模块 | 注册 | 手机注册 |  | 是 | 注册页面 |  | 2
|  | 邮箱注册 |  | 是 | 注册页面
|  | 第三方注册 |  | 是 | 注册页面
| 登录 | 手机验证码登录 | 包含注册和非注册用户，未注册用户自动以手机形式注册？ | 是 | 登录页面 |  | 1
|  | 第三方快速登录 |  | 是 | 登录页面
|  | 手机邮箱登录 |  | 是 | 登录页面
| 个人中心 | 会员信息 |  | 是 | 个人中心导航+会员信息页面 |  | 1
|  | 我的订单 | 1.爆款产品：被标记为爆款的产品订单，可链接到当前产品 2.标准产品：普通、线下、小包团订单，可链接到当前产品 3.周边产品：非虚拟的实体产品订单，可链接到当前产品 | 是 | 个人中心导航+订单列表页 |  | 3
|  | 我的团友 |  | 是 | 个人中心导航+团友列表页 |  | 2
|  | 近期浏览 | 记录内容包含条数和时间限制 | 是 | 个人中心导航+产品列表页 |  | 2
|  | 实名认证 | 目前仅限于身份证号 | 是 | 个人中心导航+实名绑定页 |  | 0.5
|  | 优惠券 | 约束：受限于分站、地域、线路、使用总金额 | 是 | 个人中心导航+优惠券列表页 |  | 3
|  | 黑名单 | 可以把客户拉到黑名单，并在订单中特殊标注
|  | 我的评论 | 包括对产品、批次、线路的所有评论，并支持快捷链接到该内容 | 是 | 个人中心导航+评论列表页 |  | 2
积分模块 | 网站积分 | 购买 | 1.来源：产品及周边购买动作添加积分触发 2.用途：订单金额抵用，根据批次中包含的最大抵用积分以及积分是否可用处理 | 是 |  |  | 3
|  | 分享 | 1.来源：客户可通过点击分享链接成功订购产品来为分享者增加分享积分 2.用途：？？？ | 是
| 论坛积分 |  | 1.来源：从论坛数据库读取积分数据 2.用途：？？？ | 是
文章中心 | 前台 | 文章列表页 | 显示后台录入的文章信息 | 是 |  |  | 3
|  | 文章详情页 | 显示文章的详情
| 后台 | 录入 | 后台用户可自行录入文章，需在图片库支持下进行
|  | 查看 | 后台用户可查看并编辑文章，需在图片库支持下进行 | 是
|  | 设置 | 后台用户或者管理员可设置文章上线、下线或者隐藏 | 是
分站模块 | 首页 | 幻灯片 | 可在后台设置显示幻灯片的图片，需要图片库的支持 | 是 | 首页 |  | 2
|  | 公告 | 可在后台编辑首页公告显示内容 | 是 | 首页
|  | 线路推荐 | 读取推荐线路，并可在后台设置推荐线路 | 是 | 首页
|  | 活动回顾 | 读取内部发起的活动信息数据，在点击情况下跳转至论坛，可在后台设置活动标题与链接 | 是 | 首页
|  | 领队风采 | 读取推荐领队的简略信息，并支持查看详细，可在后台设置推荐的领队 | 是 | 首页
|  | 客户游记 | 读取论坛推荐的 | 是 | 首页
|  | 登录用户 | 登录用户信息 |  | 首页
|  | 站内搜索 |  | 是 | 首页
| 线路列表 | 标签筛选 |  | 是 | 线路列表页 |  | 1
| 线路详情 |  | 参看http://www.processon.com/view/link/5734546be4b084917a52664c 密码：kllife | 是 | 线路详情页
| 领队信息 |  | 参考 http://www.54traveler.com/leader/ | 是 | 领队列表页 |  | 1
| 领队详情 |  | 参考 http://www.54traveler.com/leader/page/98 | 是 | 领队详情页
| 生成订单 |  | 生成线路订单 |  | 订单详情页+订单确认页+付款页+跳转页 |  | 2
| 管理后台 | 首页 | 管理首页设置 | 是 |  |  | 1.5
|  | 线路 | 录入、修改、删除、推荐、爆款设置 | 是 |  |  | 2
|  | 领队 | 录入、修改、删除、明星领队设置 |  |  |  | 2
|  | 分站编辑 | 站名、地址、邮箱、联系电话 | 是 |  |  | 1
服务中心 | 常见问题 | 用户问答 | 问题录入、问题绑定用户、绑定问题所属线路、区域等，参见 http://www.mi.com/service 客服回答问题、设置为热门问题等 | 是 | 涉及到提问的所有页面 |  | 1
|  | 既定问答 | 客服编辑常见问题与答案、并指定问题线路。区域 | 是 |  |  | 1
| 帮助中心 |  | 参见 http://www.mi.com/service |  |  |  | 1
| 服务体系 |  | 参见 http://www.mi.com/service | 是 |  |  | 1
广告模块 | 位置定义 | 后台 | 对可能出现广告的位置进行设置 | 是 |  |  | 1
| 广告包含 | 后台 | 线路、专题、公告、服务、活动等等 | 是 | 涉及到广告的所有页面 |  | 1
推广模块 | 模板专题 | 前台 | 首图、线路集合、游记集合、公司简介、领队集合、专题介绍、问答、广告线路 | 是 | 模板专题页 |  | 1
| 定制专题 | 前台 | 包含基本信息由前台指定特殊需求页面 | 是 | 定制专题页（根据要求） |  | 1
| 后台管理 | 模板专题 | 信息录入与内容排序、支持分站管理、上下架管理 | 是 |  |  | 1
|  | 定制专题 | 信息录入、支持分站管理、上下架管理 | 是 |  |  | 1
招聘模块 | 招聘专题 | 前台 | 显示后台编辑的所有招聘人员 |  | 招聘页面 |  | 1
|  | 后台 | 人员类型、职位类型、信息录入、上下架 |  |  |  | 1
| 联系我们 | 前台 | 公司发展史以及联系方式等 |  | 公司简介页面 |  | 1
版权模块 | 链接 | 友情链接 |  |  | 页尾 |  | 2
|  | 专题链接 |  |  | 页尾
| 问题 |  |  |  | 页尾
| 帮助 |  |  |  | 页尾
| 关于 |  |  |  | 页尾
信息统计 | 目标对象 |  | 来源、线路订单、订单取消量、线路点击量 |  |  |  | 2
| 统计包含 |  | 操作对象（游客、客户、管理员等）、账户名称、IP地址、操作时间
产品模块 | 产品 | 产品录入 |  |  |  |  | 2
产品操作
|  | 模板 | 特别说明、必要携带等可作为下次录入模板选择
| 线路 | 线路录入 |  |  |  |  | 2
线路操作
| 行程 | 行程录入 |  |  |  |  | 2
行程模板
图片库 | 标签管理 |  | 通过后台创建图片库的相关信息 |  |  |  | 5
| 图片上传 |  | 上传图片并编辑图片信息
| 图片浏览 |  | 浏览图片信息
| 图片编辑 |  | 对图片做裁剪保存等处理
分销 | 产品分销 | 线路信息API | 提供对推广线路设置/取消的操作，包含提成百分比设置
| 订单管理 | 订单API | 订单生成与客户取消订单审核API
| 分销店铺 |  | 分销店铺数据管理，包含积分和提成信息
63