## Sheet1
|  | 流程 | 开始时间 | 节假日提前天数 | 结束时间 | 负责人 | 是否添加入日程 | 长线自组项目 | 长线外卖线路 | 包团自组项目 | 包团外卖项目
1005 | 人数描述 | 无 | 有人报名时 |  | 2天 | 桃子/可乐 | 否 | √ | √
1010 | 追加资源 | 销售人数控制流程 | 项目开始时间 |  | 出团日-5 | 客服部主管 | 否 | √
1020 | 重大调整 | 行程调整处理流程 | 项目开始时间 |  | 出团日-7 | 郭煜 | 否 | √
1025 | 项目终止 | 项目终止流程 | 出团日-8 | 1 | 出团日-1 | 客服部主管 | 否 | √
1030 | 善后处理 | 善后处理流程 | 项目开始时间 |  | 4天 | 客服部主管 | 否 | √
1035 | 订房确认 | 订房确认流程 | 出团日-7 | 1 | 出团日-1 | 房调 | 是 | √ |  | √
1040 | 订车确认 | 订车确认流程 | 出团日-7 | 1 | 出团日-1 | 车调 | 是 | √ |  | √
1045 | 订门票 | 预订门票流程 | 项目开始时间 |  | 出团日+1 | 张丹 | 是 | √ |  | √
1050 | 派团 | 摄影领队派团流程 | 出团日-7 | 1 | 出团日-1 | 主管计调 | 是 | √ |  | √
1055 | 出团通知 | 出团通知流程 | 出团日-4 | 1 | 出团日-1 | 陈萌 | 是 | √ |  | √ | √
1056 | 与地接核对 | 地接对账流程 | 出团日-1 | 1 | 出团日 | 主管计调 | 是 |  | √ |  | √
1060 | 与同行核对 | 同行对账流程 | 出团日-1 | 1 | 出团日 | 桃子 | 是 | √ | √
1065 | 购买保险 | 保险购买 | 出团日-1 | 1 | 出团日-1 | 袁钰喻 | 是 | √ | √ | √ | √
1070 | 预付款项 | 团款明细 | 项目开始时间 |  | 出团日 | 张丹 | 否 | √ |  | √
1075 | 预算团款 | 团款明细 | 出团日 |  | 出团日+1 | 主管计调 | 是 | √ |  | √
1080 | 事中回访 | 回访流程 | 出团日+团期/2-1 |  | 2天 | 陈萌 | 是 | √ | √ | √ | √
1085 | 回访 | 回访流程 | 散团日 | ？ | 2天 | 陈萌 | 是 | √ | √ | √ | √
1090 | 回访结果标识 |  | 上一流程结束 |  | 2天 | 周莉莎 | 否 | √ | √ | √ | √
1091 | 应结车款 | 订车确认流程（完善） | 散团日+7 |  | 3天 | 郭煜 | 是 | √ |  | √
1095 | 增加预算备案 | 追加预算事项流程 | 出团日 |  | 散团日 | 主管计调 | 否 | √ |  | √
1100 | 处理投诉 | 投诉处理流程 | 出团日 |  | 出团日+60 | 周莉莎 | 否 | √ |  | √ | √
1105 | 结算团款 | 团款明细 | 散团日 |  | 散团日+7 | 主管计调 | 是 | √ |  | √
1110 | 同行结算 | 催收款项流程 | 出团日 |  | 出团日+30 | 周念咏 | 是 | √
1115 | 发票申请 | 发票申请流程 | 散团日 |  | 散团日+35 | 袁钰喻 | 否 | √ | √ | √ | √
1120 | 地接结算 | 支付地接 | 散团日 |  | 散团日+30 | 主管计调 | 否 |  | √
Note on F9: deeplm: 牵扯可能需要退票
Note on B16: deeplm: 修改，不为子任务